## 10
MONITORING PURCHASE ORDER PER PROYEK
= belum PO (9)
= PO lama (belum ada softcopy PO
= Jumlah Nilai PO/Proyek
NO. | NAMA PAKET PEKERJAAN | BIDANG / SUB | LOKASI | PENGGUNA JASA |  | KONTRAK |  |  | DANA PENGELUARAN |  | NAMA PENYEDIA JASA | NOMOR/ TANGGAL PO | NILAI PO EXCLUDE PPN | NILAI PO INCLUDE PPN |  | DELIVERY |  |  |  | PEMBAYARAN | [5 empty] | KETERANGAN | CP Vendor |  | Daftar PM
[6 empty] | NOMOR/ TANGGAL | NILAI | KONTRAK | PO | SISA |  |  |  |  | NAMA MATERIAL | SESUAI PO | ACTUAL | KETERLAMBATAN | KETERANGAN | DP |  | TANGGAL PEMBAYARAN | PELUNASAN |  | TANGGAL PELUNASAN
|  |  |  | NAMA | ALAMAT/
TELEPON
A. | TRANSMISI | [18 empty] | Persentase | Nilai |  | Persentase | Nilai
1 | SUTT 150kV RUM Incomer | Transmisi | Sukoharjo, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0065.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 9 September 2016 | 39019112441 | 04 September 2017 | 8521116944.5 | 30497995496.5 | PT. Iradat Aman Globalindo | 162.PO/PPN/IX/2017 18 September 2017 | 242719176 | 266991093.6 | 1. Twin spacer damper 400CRS TACSR 410 mm2, Ø 28,5mm, include Protection rod: 336 set 2. Twin Rigid spacer (Jumper) 200CRS TACSR 410 mm2, Ø 28.5mm: 84 set | 14 minggu |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | ND No. 008/DAN.02.02/PPN/2017, 30 Agustus 2017 |  |  | Subchan
| SUTT 150kV RUM Incomer | [9 empty] | PT. Karya Logam Agung | 022 19 Sept 2016 | 2444490650 | 2688939715 | 1. 4DDR6 Basis + 3: 67.909,73 Kg 2. 4EE6 Basis+6: 71.775,45 Kg | [10 empty] | BA Nego No. 008.BA/KON.02.02/PPN/2016
| SUTT 150kV RUM Incomer | [12 empty] | 206454696 | -> Biaya kirim
| SUTT 150kV RUM Incomer | [12 empty] | 85000000 | -> Packing loading-unloading
| SUTT 150kV RUM Incomer | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 077 9 Mei 2017 | 4726919389 | 5199611327.9 | String set 1. Double Suspension 2xTACSR 410 mm2, s28,5 mm. 16mm Couole: 60 set 2. Double tension 2xTACSR 410 mm2, s 28,5mm, 20mm Couole MFL 210kN: 252 set 3. Inverse single tension 2xTACSR 410 mm2, s28,5mm, 16 mm Couple: 12 set 4. Single tension 2xTACSR 410 mm2, s 28,Smm, 20mm Couole: 12 set 5. Jumper single suspension 2xTACSR 410 mm2, s28.5mm. 16 mm Couole: 96 set 6. Dogbone Damper TAC5R 410 mm2, o 28,5mm, include Protection Rods: 936 set 7. Dogbone Damper G5W 70mm2, o 10,5mm: 39 set 8. Dogbone Damper OPGW 70mm2, o 12,4 • 12.7 mm: 39 set 9. Twin spacer damper 400CR5 TAC5R 410mm2 o 28,5mm, Include Protection Rods: 780 set 10. Twin Rqrd spacer (Jumper) 200CR5 TAC5R 410 mm2. e 28.Smm: 282 set Insulator 1. Sediver 120kN Normal type (F12/146 DC): 1080 set 2. 5ediver 120kN Fog type (F 120P/146DC): 144 set 3. 5ediver 210kN Normal type (F 21/170DC): 2540 set 4. 5ediver 210kN Fog type (F210P/170DC): 2448 set
| SUTT 150kV RUM Incomer | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 089 9 Juni 2017 | 67381920 | 74120112 | 1. Counductor : Suspension OPGW 70 RHL,Incl.Annour Rods:10 pcs 2. Tension OPGW 70 RHL, Incl Downiead Clamp: 50 pcs |  |  |  |  | 20% |  |  | 80%
| SUTT 150kV RUM Incomer | Jumlah | [10 empty] | 7481511135 | 8521116944.5
2 | SUTT 150kV Semen Indonesia Incomer | Transmisi | Rembang, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0062.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 9 September 2016 | 13971838740.1489 | 04 Oktober 2017 | 1678014209.636 | 12293824530.5129 | PT. Karya Logam Agung | 018 15 September 2016 | 1175742825 | 1293317107.5 | 1. Material Tower: 65.341, 59 kg 2. Bolt and Nut 4.500 se | [10 empty] | BA Nego No. 007.BA/KON.02.02/PPN/2016 |  |  | Subchan
[14 empty] | 75000000 | -> Biaya kirim
[14 empty] | 40000000 | -> Packing Loading Unloading
| SUTT 150kV Semen Indonesia Incomer | [9 empty] | PT. ABB | 003 3 Nopember 2016 | 78500000 | 86350000 | Testing & Commissioning
| SUTT 150kV Semen Indonesia Incomer | [9 empty] | PT. Grid Solution Indonesia | 010 10 Nopember 2016 | 166679183.76 | 183347102.136 | Comissioning
| SUTT 150kV Semen Indonesia Incomer | Jumlah | [10 empty] | 1420922008.76 | 1678014209.636
3 | SUTT 150kV Tanjung - Buntok | Transmisi | Kalimantan Tengah & Selatan | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 012.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2016 14 Oktober 2016 | 20605424553 | 30 April 2017 | 2415160000 | 18190264553 | PT. Sicamindo | 126 8 Agustus 2017 | 1601600000 | 1761760000 | Insulator set+ Hardware 1. Double Tension set 2. Tension set of GSW 55mm2 3. Tension Set for OPGW 70mm2 4.Spacer Damper for ACSR 240/40 mm2 ( dual function) 5. Spacer Jumper |  |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | Merefer ke PO No. 115 ND No. 027/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Oktober 2017
| SUTT 150kV Tanjung - Buntok | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk | 086 7 Juni 2017 | 594000000 | 653400000 | 1. ACSR 240/40 MM2-Grease: 18000 m 2. GSW 55 mm2 (Non Str): 2000 m |  |  |  |  | 20% |  |  | 80%
| SUTT 150kV Tanjung - Buntok | Jumlah | [10 empty] | 2195600000 | 2415160000
4 | SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | Transmisi | Sayung, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0096.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 21 November 2016 | 3552834528.1996 | 19 September 2017 | 663851581.8 | 2888982946.3996 | PT. Karya Logam Agung | 161.PO/PPN/IX/2017 18 September 2017 | 350249055 | 385273960.5 | 1. Kolom + 22 m: 3 unit: 5.029, 21 kg 2. Kolom + 14 m: 2 unit: 1.436, 93 kg | 60 hari kalender |  |  |  | 30% |  |  | 70% |  |  | BA Nego No: 03.BAN/PBJ-VIII/PPN/2017, 31 Agustus 2017 |  |  | Subchan
| SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | [9 empty] | PT. Trans Electric | 029 23 Februari 2017 | 42800000 | 47080000 | Tirfor HSS432, 32 KN, PN: 14185: 8 Set | [7 empty] | 100%
| SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk | 066 17 Maret 2017 | 25000000 | 27500000
| SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | [9 empty] | PT. Karya Logam Agung | 075 11 April 2017 | 185452383 | 203997621.3 | 1. Kolom+18 m 3 unit: 7568.73 kg 2. Beam + 14 m 2 unit: 2565.28 kg |  |  |  |  | 30% |  |  | 70%
| SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | [9 empty] | PT. Karya Adikita Galvanized | [14 empty] | Nota Dinas No. 086/DAN.02.02/PPN/2017, 24 Nopember 2017
| SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | Jumlah | [10 empty] | 603501438 | 663851581.8
5 | SUTT 150kV Weleri - (Ungaran - Krapyak) | Transmisi | Weleri, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0093.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 14 November 2016 | 5441457505.3484 | 12 November 2017 | 186566536 | 5254890969.3484 | PT. Iradat Aman Globalindo | 039 2 Maret 2017 | 157594992 | 173354491 | 1. Deadend ACSR 240/40 DI3354: 326 set 2. Compression Midspan joint ACSR 240/40 DI3416: 24 set 3. DOGBONE Damper OPGW 70 mm2 Ǿ 12.4-12.7 mm 2393+FORV128LL: 70 set 4. Deadend Grip OPGW 1280-1320 FODL128LR: 4 set |  |  |  |  | 20% |  |  | 80% | [5 empty] | Subchan
| SUTT 150kV Weleri - (Ungaran - Krapyak) | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 135 16 Agustus 2017 | 12010950 | 13212045 | ARMOUR ROD 1. Aluminium Armour Rod A.AR. 25105 for Conductor Range 21,49-23,04mm |  |  |  |  | 20% |  |  | 80%
| SUTT 150kV Weleri - (Ungaran - Krapyak) | Jumlah | [10 empty] | 169605942 | 186566536
6 | SUTT 150kV Tasikmalaya Baru - Karangnunggal (Pembangunan Tower 24 (T.20B) & DPT Tower 08 (T.06)) | Transmisi | Jawa Barat | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0095.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 16 November 2016 | 1882768855 | 16 September 2017 | 162710262 | 1720058593 | PT. Karya Logam Agung | 059 15 Maret 2017 | 147918420 | 162710262 | BB4 + 12 m: 1 unit |  |  |  |  | 30% |  |  | 70% | [5 empty] | Yushan, Pak Firdaus
| SUTT 150kV Tasikmalaya Baru - Karangnunggal (Pembangunan Tower 24 (T.20B) & DPT Tower 08 (T.06)) | Jumlah | [10 empty] | 147918420 | 162710262
7 | SKTT 150KV Gandul - Pondok Indah (Normalisasi) | Transmisi | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0114.Pj/DAN.02.02/UIP JBB/2016 29 November 2016 | 2998659983 | 29 September 2017 | 297000000 | 2701659983 | PT. Prima Hipot | 012 18 Nopember 2016 | 270000000 | 297000000 | HV Test SKTT 150 kV Gandul-Pondok Indah | [7 empty] | 100%
| SKTT 150KV Gandul - Pondok Indah (Normalisasi) | Jumlah | [10 empty] | 270000000 | 297000000
8 | SUTT 150kV Bogor Baru ll/Tajur - Bogor Baru (DET) | Transmisi | Bogor, Jawa Barat | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0063.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2017 23 Mei 2017 | 1638672259 | 23 September 2017 | [20 empty] | Yushan
9 | SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | Transmisi | Kalimantan Barat | PLN UIP KALBAGBAR | Jl Letjen Soeprapto No. 50G, Pontianak, Kalimantan Barat | 12.Pj/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2017 13 April 2017 | 10109320000 | 20 Desember 2017 | 2136779920 | 7972540080 | PT. Bintang Indah Persada | 001 24 Januari 2017 | 643500000 | 707850000 | Mountage Roll Nylon Stringing Block Dia 508x408x100 mm, 3 sheave: 130 set |  |  |  |  | 20% |  |  | 80% | [5 empty] | Pak Fauzan
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Trans Electric | 018 10 Februari 2017 | 192312500 | 211543750 | 15 mm Galvanized Steel anti twist braided wire rope: 5000 m | [7 empty] | 100%
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Trans Electric | 028 23 Februari 2017 | 32100000 | 35310000 | Tirfor HSS432, 32 KN, PN: 14185: 6 set | [7 empty] | 100%
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Trans Electric | 037 28 Februari 2017 | 120893400 | 132982740 | 1. Hydraulic Pump Station Honda GX160 (YBG-94WQ, 10M,PN: 16146: 2 Set 2. Hydraulic Compressor 125T PN: 16104: 2 set 3. Steel Compressor dies QY 125, PN: 16124 (for conductor GSW 55 sqmm): 2 set 4. Steel compression dies QY 125, PN: 16424 (for conductor GSW 40 sqmm): 2 set 5. Alumunium compression dies QY 125, PN 16124 (for conductor ACSR 240/40 sqmm): 2 set |  |  |  |  | 30% |  |  | 70% | [5 empty] | 1738
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Trans Electric | 042 3 Maret 2017 | 11400000 | 12540000 | Hand wrenching tackle block 3T, 5M, PN: 14234: 3 set |  |  |  |  | 30% |  |  | 70% | [5 empty] | 23416
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Trans Electric | 068 22 Maret 2017 | 741445700 | 815590270 | 1. Hydraulic Pump Station Honda GX 160 (YBG·94WQ, 10 m, PN ; 16146): 1 Set 2. Hydraulic Compressor 125 T, PN ; 16104: 1 Set 3. Steel Compression Dies QY 125, PN ; 16124, G1B, (for GSW 55 sqrnrn): 1 set 4. Steel Compression Dies QY 125, PN ; 16124, G22,(steel conductor 40 sqmm): 1 set 5. Aluminium Compression Dies QY 125, PN ; 16124, LA 36, (ACSR 240/40 sqmm) 6. Self gripping clamps (Came along) for Conductor C32.10: 3 pcs 7. Self gripping clamps (Came along) for OPGW, PN: 3112: 1 pcs 8. Montage Roll nylon Untuk Konduktor Single SHD660, PN: 10124: 100 pcs 9. Hand Wrenching Chain Tackle block 3 ton, PN: 14234: 3 set 10. Hand Wrenching Chain Tackle block 1 5 ton, PN: 14222: 3 set 11. Snatch Block Single, QH3· 1 K: 6 pcs 12. Eyed Stocking Grip 17·29, C06.S1: 4 pcs 13. Eyed Stocking Grip 8 · 17, C06.S2 : 2 pcs 14. Zoom Sag Scope , PN : 22151: 1 pcs 15. Swivel 18 mm, F250.R16 : 5 pcs 16. Wire Rope Anti Twist 15 mm, 18120: 7000 m 17. Dupont Silk Fibre Rope 16 mm, (18171J): 10000 m 18. Tirfor HSS432 32 kN, PN: 14185: 4 set |  |  |  |  | 30% |  |  | 30% setelah barang diterima dan siap kirim 40% 3 minggu setelah barang diterima
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Citra Gemilang Mahadaya | 073 27 Maret 2017 | 100000000 | 110000000 | Set peralatan strining: 2 set
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [12 empty] | 5989500 | -> Asuransi & Administrasi
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | Revisi PO 115 31 Juli 2017 | 95430600 | 104973660 | Insulator set+ Hardware 1. Single Tension lxACSR 240/40 Hawk 16 mm C. 2. Earthware Tension for SGW 55 mm2 3. Porcelain Disc Insulator 120 kN - Normal Type (ed. 320 mm) | 14 minggu setelah PO dan approval |  |  |  | 20% |  |  | 80%
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | [14 empty] | 45 hari kalender |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | Merefer ke PO No. 115 ND No. 027/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Oktober 2017
| SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | Jumlah | [10 empty] | 1937082200 | 2136779920
10 | SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | Transmisi | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 028.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 21 Juni 2017 | 68659895700 | 21 Juni 2018 | 1189887720 | 67470007980 | TB New Delima | 180.PO/PPN/X/2017 30 Oktober 2017 | 320225000 | 320225000 | 1. Besi Ulir diam 16 mm SNI: 1000 btg 2. Besi Ulir diam 19 mm SNI: 550 btg | 15 hari kalender | [9 empty] | Merefer ke PO No. 147 ND No. 040/DAN.02.02/PPN/2017, 23 Oktober 2017 | Ibu Mey 0812-5003-5818 |  | Pak Fauzan
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | TB New Delima | 147 25 Agustus 2017 | 435200000 | 435200000 | 1. Besi Polos 8 mm SNI A =800 2. Besi Polos 10 mm A SNI =1250 3. Besi Ulir 16 mm SNI = 1800 4. Besi Ulir 19 mm SNI =100 |  |  |  |  | 100%
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | PT. Samudera Kapuas Logistik | 153 29 Agustus 2017 | 38000000 | 42322720 | Pengangkutan Material Konduktor ACSR 240 mm2, GSW 55 mm2 (PT Voksel)
[13 empty] | 475200 |  | -> Asuransi
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | TB New Delima | 148 25 Agustus 2017 | 77540000 | 77540000 | 1. Besi Polos 8 mm =200 2. Besi Polos 10 mm =250 3. Besi Ulir 16 mm =200 4. Besi Ulir 19 mm =50 5. Besi Ulir 25 mm =4 6. Ongkos Truk =1 |  |  |  |  | 100%
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | PT. United Tractors | 111 27 Juli 2017 | 286000000 | 314600000 | B. Project T/L 150 kV Kasongan-Kuala Kurun 1. Crane nerk tadano type: TM-ZT 503 H (kapasitas-5 ton): 1 unit | [10 empty] | No Po ini digunakan juga untuk project GI 150 kV Sampit Kota
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk |  |  |  | 1 GSW 55mm2, 60,000 m 2 OPGW 70 mm2, 12 Pair (24 cores), 60,000 m | [10 empty] | ND No. 062/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Nopember 2017 sudah negosiasi harga |  |  |  | 1
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | PT. Mollindo Cipta Mandiri |  |  |  | 1. Glass Insulator (Normal Type) F12/146 DC, Breaking Load 120 kN: 12.276 pcs 2. Glass Insulator (Normal Type) F12/170 DC, Breaking Load 210 kN: 3.204 pcs | [10 empty] | ND No. 080/DAN.02.02/PPN/2017, 20 Nopember 2017 Permohonan Pengadaan Insulator SUTT 150 kV Kasongan-Kuala Kurun Sec -1 |  |  |  | 2
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo |  |  |  | A ACSR240/40 1 Single suspension for 2xACSR 240/40, incl AR 616 Set 2 Double Suspension for 2xACSR 240/40, incl AR 190 Set 3 Single Tension for 2xACSR 240/40 156 Set 4 Double Tension for 2xACSR 240/40 54 Set 5 Inverse Single Tension for 2xACSR 240/40 3 Set 6 Jumper Support Suspension for 2xACSR 240/40 27 Set 7 Comp. Midspan Joint for "Hawk" ACSR 240/40 293 Set 8 Twin Spacer Damper 400 CRS 5285 Set 9 Light Weight Spacer Jumper 200CRS 209 Set 10 Comp. Repair Sleeve for "Hawk" ACSR 240/40 15 Set B OPGW 1 Coyote Joint Box for OPGW 16 Set 2 Suspension OPGW 70 RHL, incl AR 128 Set 3 Tension OPGW 70 RHL. Downlead Clamp 59 Set 4 Vibration damper for OPGW 70 RHL, incl AR 307 Buah C GSW55 1 Vibration Damper for GSW 55 307 Buah 2 Compression Midspant joint for GSW 55 30 Buah 3 Earthwire Suspension GSW 55, incl AR 127 Set 4 Earthwire Tension GSW 55 60 Set | [10 empty] | ND No. 061/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Nopember 2017, Pengadaan Fitting Insulator T/L Kasongan Sudah negosiasi harga
| SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | Jumlah | [10 empty] | 1157440200 | 1189887720
11 | SUTT 150kV Harapan Indah Incomer (Tower Sisipan) | Transmisi | Bekasi, Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0081.PJ/KON.02.02/UIP JBB/2017 22 Juni 2017 | 3625716964 | 22 Desember 2017 | [20 empty] | Yushan
12 | SUTT 150 kV Daan Mogot Incomer | Transmisi | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0079.PJ/KON.02.02/UIP JBB/2017 22 Juni 2017 | 4850302534 | 22 Desember 2017 | [20 empty] | Syahroni
13 | Rekonfigurasi Transmisi Waru dan Gunung Sari Incomer | Transmisi | Jawa Timur | PLN UIP JBTB I | Jl Ketintang Baru I No 1-3 , Surabaya | 0100.PJ/KON.02.02/UIP JBTB I/2017 21 Juli 2017 | 51835878600 | 21 Januari 2018 | 23762276593 | 28073602007 | PT. Voksel Electric Tbk | 169.PO/PPN/X/2017 12 Oktober 2017 | 3614105608 | 3975516168.8 | 1. Conductor ACSR/AS Gannet, including downlead to substation gantry, sagging 3%: 70.100 m 2. Earthwire conductor AS 70 mm2, including downlead to substation gantry, sagging 2% jumper: 7.048 m | 8 minggu |  |  |  | 10% | 397551616.88 |  | 90% |  |  | BA Negosiasi NO. 05.BAN/PBJ-PPN/IX/2017, 29 September 2017 | Bapak Taufiq 0812-3023-0175 |  | Yushan
| Rekonfigurasi Transmisi Waru dan Gunung Sari Incomer | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 179.PO/PPN/X/2017 30 Oktober 2017 | 5726032022 | 6298635224.2 | A. SECTION KARANG PILANG - KRIAN / WARU 150 kV - ASCR/AS GANNET 1. Line conductor vibration damper for 2 xACSR/AS GANNET: 228 Sets 2. Line conductor spacer (span) 400 mm for 2 xACSR/AS GANNET: 276 Sets 3. Line conductor spacer (jumper) 200 mm for 2 xACSR/AS GANNET: 144 Sets 4. Earthwire conductor vibration damper for AS 70 mm2: 28 Sets 5. Double suspension string set 120 kN with fog type (complate with clamp,armour rod): 24 Sets 6. Double tension string set 210 kN with fog type (complate with clamp): 96 Sets 7. Single suspension jumper insulator string set 120 kN with fog type (complate with clamp,armour rod): 30 Sets 8. Earthwire suspension clamps for AS 70 (including armour rod): 4 Sets 9. Earthwire tension clamps for AS 70 mm2 (1 sets= 2 side): 10 Sets 10. Disk Insulator fog type 120 kN: 936 bh 11 . Disk Insulator fog type 210 kN: 2,304 bh B. SECTION WARU - SAWAHAN ( KEBRAON ) - ACSR/AS GANNET 1. Line conductor vibration damper for 2 xACSR/AS GANNET: 36 Sets 2. Line conductor spacer (span) 400 mm for 2 xACSR/AS GANNET: 84 Sets 3. Line conductor spacer (jumper) 200 mm for 2 xACSR/AS GANNET: 54 Sets 4. Earthwire conductor vibration damper for AS 70 mm2: 12 Sets 5 .Double tension string set 210 kN with fog type (complate with clamp): 42 Sets 6 Single suspension jumper insulator string set 120 kN with fog type (complate with clamp,armour rod) : 30 Sets 7. Earthwire tension clamps for AS 70 mm2 (1 sets= 2 side): 8 Sets 8. Disk Insulator fog type 120 kN: 360 bh 9. Disk Insulator fog type 210 kN: 1,008 bh C. SECTION KRIAN - WARU 500 Kv-ACSR/AS GANNET 1. Line conductor spacer dumper (span) 400 mm for 4 x ACSR/AS GANNET: 24 Sets 2. Line conductor spacer (jumper) 200 mm for 4 xACSR/AS GANNET: 54 Sets 3. Earthwire conductor vibration damper for AS 70 mm2: 8 Sets 4 Quadruple tension string set 160 kN with fog type (complate with clamp) 24 Sets 5 Single suspension jumper insulator string set 160 kN with fog type (complate with clamp,armour rod) 18 Sets 6 Earthwire tension clamps for AS 70 mm2 (1 sets= 2 side) 4 Sets 7 Disk Insulator fog type 160 kN 3,648 bh D SECTION KARANG PILANG - KRIAN / WARU 150 kV 1 Line conductor vibration damper for 2 xACSR/AS GANNET 48 Sets 2 Line conductor spacer (span) 400 mm for 2 xACSR/AS GANNET 12 Sets 3 Line conductor spacer (jumper) 200 mm for 2 xACSR/AS GANNET . 36 Sets 4 Earthwire conductor vibration damper for AS 70 mm2. 4 Sets 5 Double tension string set 210 kN with fog type (complate with clamp) 24 Sets 6 Single tension inverse string set 210 kN with fog type (complate with clamp) 12 Sets 7 Single suspension jumper insulator string set 120 kN with fog type (complate with clamp,armour rod) 12 Sets 8 Earthwire tension clamps for AS 70 mm2 (1 sets= 2 side) 2 Sets 9 Disk Insulator fog type 120 kN 144 bh 10 Disk Insulator fog type 210 kN 720 bh | 60 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  | BA Negosiasi No: 15.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 18 Oktober 2017
| Rekonfigurasi Transmisi Waru dan Gunung Sari Incomer | [9 empty] | PT. DutaCipta Pakarperkasa | 157 6 September 2017 | 12261932000 | 13488125200 | I. TOWER 150 KV 4 CIRCUIT 2xACSR GANNET 1. Tower 4AA6+9 2. Tower40DR6+9 3. Tower 4DDR6+15 II. TOWER 150 KV 2 CIRCUIT 2KACSR GANNET 1. Tower 2BB6+3 III. TOWER 500 KV SLIM 2 CIRCUIT 2KACSR GANNET 1. Tower D0+6 2. Tower OD·H8 IV. DESIGN FEE 1. Design, Calculation and Documentation | 120 hari kalender |  |  |  | 30% |  | 70%
| Rekonfigurasi Transmisi Waru dan Gunung Sari Incomer | Jumlah | [10 empty] | 21602069630 | 23762276593
14 | SUTT 150 kV Muarabulian -Sorolangun (Civil Work) | Transmisi | Jambi | PLN UIP SUMBAGTENG | Jl. Purwodadi No.150a, Sidomulyo Bar., Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28289 | 008.PJ/DAN.02.02/UIPSBT/2017 09 Agustus 2017 | 29881099600 | 06 Desember 2017 | [20 empty] | Pak Fauzan
15 | SUTT 150 kV Mariana - Kayu Agung (Paket PMK) | Transmisi | Sumatera Selatan | PLN UIP SUMBAGSEL | Jalan Residen A.Rozak No.2180 , Sekojo, Palembang | 0031.PJ/KON.02.02/UIP SUMBAGSEL/2017 Tanggal : 15 September 2017 | 31642719800 | 2017-08-10 | 5580096918 | 26062622882 | PT. Iradat Aman Globalindo | 167.PO/PPN/X/2017 11 Oktober 2017 | 3324215380 | 3656636918 | A. ACSR435/55 1. Single Suspension for 2xACSR 435/55 incl. Armour Rods: 138 set 2. Double Suspension for 2xACSR 435/55 incl. Armour Rods: 120 set 3. Double Tension for 2xACSR 435/55, 16 mm Coupling: 54 set 4. Jumper Support for 2xACSR 435/55: 3 set 5. Inverse & Single Tension for 2xACSR 435/55: 6 set B. Clamp & Fitting for Earth Conductor 1. Earthwire Suspension GSW 55, incl Armour Rods: 43 set 2. Suspension OPGW 60 RGHL, incl. Armour Rods: 41 set 3. Earthwire Tension for GSW 55: 9 set 4. Tension OPGW 60 RHL, incl. Downlead Clamp: 11 set 5. Coyote Joint box for OPGW: 5 pcs 6. Comp. Midspan Joint ACSR 435/55: 124 set 7. Compression Midspant Joint for GSW 55: 11 set C. Accessories: Vibration Dampe, Spacer and Spacer Jumper: 1. Vibration Damper for ACSR 435/55: 1728 set 2. Vibration Damper for GSW 55: 144 set 3. Vibration Damper for OPGW 60 RHL, incl. AR: 144 set 4. Twin Spacer Damper 400 CRS for ACSR 435/55: 1608 set 5. Light Weigt Spacer 400 CRS for ACSR 435/55: 66 set D. Insulator Unit (Polymer or Ceramic or Glass) 1. Porcelain Disc Insulator 120 kN-Normal Type (cd.:320 mm): 5940 pcs | 14 minggu |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | ND No. 026/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Oktober 2017 BA Negosiasi No. 08.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 10 Oktober 2017 | Ahmad Zacky 0811-8890-087 |  | Pak Fauzan
| SUTT 150 kV Mariana - Kayu Agung (Paket PMK) | [9 empty] | PT. Kamesa Putra Pratama | 171.PO/PPN/X/2017 12 Oktober 2017 | 966000000 | 1062600000 | Earth Conductors OPGW 60 sqmm 24 core: 28.000 m | 60 hari kalender |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | BA Nego No. 12,BAN/PBJ-PPN/X/2017, 11 Oktober 2017
| SUTT 150 kV Mariana - Kayu Agung (Paket PMK) | [9 empty] | PT. KMI Wire and Cable Tbk | 173.PO/PPN/X/2017 16 Oktober 2017 | 782600000 | 860860000 | 1. ACSR 435/55 mm2: 10.000m 2. GSQ 55 mm2: 12.000 | 30 hari kalender |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | ND No. 026/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Oktober 2017 BA Nego No. 11.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 11 Oktober 2017 | Bapak Suparmin 0813-1938-2668
| SUTT 150 kV Mariana - Kayu Agung (Paket PMK) | Jumlah | [10 empty] | 5072815380 | 5580096918 | [15 empty] | 3
16 | SUTT 150 kV Pasaman - Simpang Empat #Section 2 DAN GI 150 kV Simpang empat | Transmisi | Sumatera Utara | PLN UIP SUMBAGUT | Jl. Dr. Cipto No. 12 (Jl. Masdulhak), Medan, Sumatera Utara | 206.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2017 Tanggal : 14 Agustus 2017 | 101353621000 |  |  |  | PT. Iradat Aman Globalindo |  |  |  | FITTING & ACCESSORIES KONDUKTOR PHASA DAN KAWAT TANAH a Suspension set untuk GSW 55 mm², lengkap dengan armour rods 37.00 Set b Suspension set untuk OPGW 60 mm², lengkap dengan armour rods 37.00 Set c Tension set for GSW 55 mm² 85.00 Set d Tension set for OPGW 60 mm² 85.00 Set e Stockbridge type Vibration Damper untuk ACSR 240/40 mm² 3,300.00 Bh f Stockbridge type Vibration Damper untuk GSW 55 mm² 275.00 Bh g Stockbridge type Vibration Damper untuk OPGW 60 mm² 275.00 Bh h Compression midspan joint untuk ACSR 240/40 mm² 208.00 Bh i Compression midspan joint untuk GSW 55 mm² 18.00 Bh j Junction Box untuk OPGW 60 mm², lengkap dengan mounting clamp 9.00 Bh k Repair sleeve untuk ACSR 240 mm² 13.00 Bh l Line conductor spacer (jumper) 200 mm untuk ACSR 240 mm² 1,020.00 Bh m Line conductor spacer (span) 400 mm untuk ACSR 240/40 mm² 4,254.00 Bh HARDWARE AND FITTING a Single suspension set lengkap clamp, arching Horn, armour rods, untuk 2 x ACSR 240/40 mm² 186.00 Set b Double suspension set lengkap clamp, arching horn, armour rods, untuk 2 x ACSR 240/40 mm² 36.00 Set c Single tension set lengkap clamp, arching horn untuk 2 x ACSR 240/40 mm² 6.00 Set d Double tension set lengkap clamp, arching horn untuk 2 x ACSR 240/40 mm² 1,014.00 Set e Single tension inverted set lengkap clamp, arching horn, untuk 2 x ACSR 240/40 mm² , 6 set f Jumper insulator set lengkap clamp, untuk 2 x ACSR 240/40 mm², 72 set | [10 empty] | ND No. 078/DAN.02.02/PPN/2017, 15 Nopember 2017 ttg Pengadaan Fitting, Accessories. Surat Penawaran ke PT Iradat No. 1667/DAN.02.02/PPN/2017, 16 Nopember 2017 Penawaran PT Iradat: |  |  | Pak Fauzan | 4
| SUTT 150 kV Pasaman - Simpang Empat #Section 2 DAN GI 150 kV Simpang empat | [9 empty] | PT. Kentjana Sakti Indonesia |  |  |  | Insulator 120 kN Normal Type, 28.440 pcs | [10 empty] | ND No. 076/DAN.02.02/PPN/2017, 15 Nopember 2017 ttg Pengadaan Fitting, Accessories. Surat Penawaran ke PT Kentjana No. 1669/DAN.02.02/PPN/2017, 16 Nopember 2017 Penawaran PT Kentjana: 046/KSI/XI/2017, 23 Nopember 2017 |  |  | Pak Fauzan | 5
| SUTT 150 kV Pasaman - Simpang Empat #Section 2 DAN GI 150 kV Simpang empat | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk |  |  |  | 1. GSW 55mm2, 34,284 m 2. OPGW 60 mm2 (24 cores), 34,284 m | [10 empty] | ND No. 077/DAN.02.02/PPN/2017, 15 Nopember 2017 ttg Pengadaan Fitting, Accessories. Surat Penawaran ke PT Voksel No. 1668/DAN.02.02/PPN/2017, 16 Nopember 2017 sudah negosiasi harga |  |  | Pak Fauzan
17 | SUTT 150 kV Muarabulian -Sorolangun (EM Work) | Transmisi | Jambi | PLN UIP SUMBAGTENG | Jl. Purwodadi No.150a, Sidomulyo Bar., Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28289 | 009.PJ/DAN.02.02/UIPSBT/2017 09 Agustus 2017 | 26148252300 | 06 Desember 2017 | [20 empty] | Pak Fauzan
18 | REROUTE SUTET 500 kV Tanjung Jati - Tx (Ungaran - Pedan) | Transmisi | Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jalan P.Mangkubumi No.16 Yogyakarta
19 | SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-1 | Transmisi | Sumatera Utara | PLN UIP II |  | 238.PJ/DAN.02.02/UIP.II/2017 25 Oktober 2017 | 50548598000 |  | 8798726289.5 | 41749871710.5 | PT. Piramida Kencana | 187.PO/PPN/XI/2017 10 Nopember 2017 | 3648502000 | 4013352200 | Disk Glass Insulator Normal Type 120 kN (U 120 B): 25.514 pcs | 60 hari kalender |  |  |  | 30% |  |  | 70% |  |  | ND No. 057/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Nopember 2017 Pengadaan Disk Glass Insulator Gunung Sitoli
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-1 | [9 empty] | PT. Kentjana Sakti Indonesia | 189.PO/PPN/XI/2017 13 Nopember 2017 | 1801800000 | 1981980000 | Porcelain Insulator Normal Type, 120 kN (U 120 B): 12.600 pcs | 60 hari kalender | [9 empty] | ND No. 056/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Nopember 2017 Permohonan Pengadaan Porcelain Insulator
[11 empty] | CV. Saka | 191.PO/PPN/XI/2017 14 Nopember 2017 | 24700000 | 27170000 | Rekondisi Potong Bak & Pasang Crane 5 ton Truck Nissan B 9631 JQ
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-1 | [9 empty] | PT. Karya Logam Agung | 195.PO/PPN/XI/2017 15 Nopember 2017 | 1924490245 | 2116939269.5 | 1. AA + 15 1 Unit 7,357.11 kg 2. BB + 9 3 Unit, 21,503.40 kg 3. BB + 12 3 Unit, 23,396.19 kg 4. BB1 + 15 3 Unit, 27,032.67 kg 5. CC1 + 9 2 Unit, 18,320.38 kg 6. DD1 + 15 1 Unit, 14,489.67 kg 7. STUB BB 7 Unit, 2,795.52 kg
[14 empty] | 344684820 | ->transportasi
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-1 | [9 empty] | PT. United Tractors | 188.PO/PPN/XI/2017 10 Nopember 2017 | 286000000 | 314600000 | Crane Merk Tadano Type: TM-ZT 503 H (Kapasitas 5 ton): 1 unit
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-1 | Jumlah | [10 empty] | 7685492245 | 8798726289.5
20 | SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-2 | Transmisi | Sumatera Utara | PLN UIP II | Jl. Dr. Cipto No. 12 (Jl. Masdulhak), Medan, Sumatera Utara | 239.PJ/DAN.02.02/UIP.II/2017 25 Oktober 2017 | 24520457000 |  | 2912631909 | 0 | PT. Karya Logam Agung | 196.PO/PPN/XI/2017 15 Nopember 2017 | 2277086790 | 2504795469 | 1 BB + 3 1 Unit 5,793.21 kg 2 BB + 9 3 Unit 21,503.40 kg 3 BB + 12 2 Unit 15,597.46 kg 4 BB1 + 12 1 Unit 8,198.09 kg 5 BB1 + 15 3 Unit 27,032.67 kg 6 CC + 9 2 Unit 17,282.14 kg 7 CC1 + 12 1 Unit 10,127.11 kg 8 DD + 9 1 Unit 11,528.77 kg 9 DD1 + 15 1 Unit 14,489.67 kg 10 STUB BB 11 Unit 4,392.96 kg
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-2 | [12 empty] | 407836440 | -> transportasi
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-2 | Jumlah | [11 empty] | 2912631909
21 | SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-3 | Transmisi | Sumatera Utara | PLN UIP II | Jl. Dr. Cipto No. 12 (Jl. Masdulhak), Medan, Sumatera Utara | 240.PJ/DAN.02.02/UIP.II/2017 25 Oktober 2017 | 25650668000 |  | 357095220 | 0 | PT. Karya Logam Agung | 197.PO/PPN/XI/2017 15 Nopember 2017 | 1993781645 | 2193159809.5 | 1 BB + 6 3 Unit 19,222.50 kg 2 BB + 9 1 Unit 7,167.80 kg 3 BB1 + 12 3 Unit 24,594.27 kg 4 BB1 + 15 3 Unit 27,032.67 kg 5 CC + 9 2 Unit 17,282.14 kg 6 CC1 + 12 1 Unit 10,127.11 kg 7 DD + 9 1 Unit 11,528.77 kg 8 STUB CC 4 Unit 2,076.48 kg
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-3 | [12 empty] | 357095220 | -> transportasi
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-3 | Jumlah | [11 empty] | 2550255029.5
22 | SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-4 | Transmisi | Sumatera Utara | PLN UIP II | Jl. Dr. Cipto No. 12 (Jl. Masdulhak), Medan, Sumatera Utara | 241.PJ/DAN.02.02/UIP.II/2017 25 Oktober 2017 | 22927740000 |  | 1746982930.5 | 0 | PT. Karya Logam Agung | 198.PO/PPN/XI/2017 15 Nopember 2017 | 1365785955 | 1502364550.5 | 1 BB + 6 2 Unit 12,815.00 kg 2 BB1 + 12 3 Unit 24,594.27 kg 3 BB1 + 15 3 Unit 27,032.67 kg 4 CC + 6 1 Unit 7,726.33 kg 5 CC + 9 1 Unit 8,641.07 kg 6 STUB DD 1 Unit 730.12 kg
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-4 | [12 empty] | 244618380 | -> transportasi
| SUTT 70 kV Gunung Sitoli-Teluk Dalam Section-4 | Jumlah | [11 empty] | 1746982930.5
B | GARDU INDUK
1 | GI 150 kV Semen Indonesia | Gardu Induk | Rembang, Jawa Trengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0063.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 9 September 2016 | 1662418512 | 06 Februari 2017 | [20 empty] | Subchan
2 | GI 150 kV Rajapaksi (SOGI) | Gardu Induk | Jawa Barat | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0038.Pj/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 8 Agustus 2016 | 6026291700 | 16 November 2016
3 | GIS 150 kV Jatiwaringin | Gardu Induk |  | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0078.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2017 21 Juni 2017 | 129810642431 | 21 September 2017 | [20 empty] | Yushan
4 | GI 150 kV Plumpang dan Gambir Baru (Penggantian@2 LB) | Gardu Induk |  | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0023.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2017 08 Maret 2017 | 6344670503.1852 | 08 Juni 2017 |  |  | PT. Siemens Indonesia | 026 17 Februari 2017 | 3536520836 | 3890172919.6
5 | GI 150 kV Asahi Mas 2 (DPT) | Gardu Induk |  | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0080.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2017 22 Juni 2017 | 1276712422 | 22 Agustus 2017
6 | GI 150 kV Sampit Kota | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0005.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 11 April 2017 | 39997566590 | 11 April 2018 | 16232907501.6 | 1276712422 | PT. Simetrik Integritas | 164.PO/PPN/X/2017 6 Oktober 2017 | 404370000 | 444807000 | 1. Marshalling Kiosk: 5 Unit 2. 400/200 V AC DB Panel: 1 unit 3. 110 V DC DB Panel: 1 unit | 120 hari kalender |  |  |  | 30% |  |  | 70% |  |  | ND No. 025/DAN.02.02/PPN/2017, 5 Oktober 2017 BA Nego No. 07.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 6 Oktober 2017 | Bapak Herianto 0878-7709-4616 |  | Pak Meka
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Prima Indah Lestari | 170.PO/PPN/X/2017 12 Oktober 2017 | 1621532500 | 1783685750 | 1. Konduktor A3C 630 mm2: 2000 m 2. Konduktor GSW 55 mm2: 2000 m 3. Konduktor BC-H 150 mm2: 1000 m 4. NYCY rm 4x4 mm2: 2000 m 5. NYCY rm 4x6 mm2: 10.000 m 6. NYCY rm 7x2,5 mm2: 2500 m 7. NYCY rn 19x2,5 mm2: 6500 m 8. NYCY rm 2x2,5 mm2: 2000 m 9. NYCY rm 4x2,5 mm2: 2000 m 10. NYY 1X70 mm2: 1000m | 30 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  | ND No. 012/ND/MGI/PPN/2017, 27 September 2017 BA Nego No. 06. BAN/PBJ-PPN/X/2017, 4 Oktober 2017
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Piramida Kencana | 183.PO/PPN/XI/2017 1 Nopember 2017 | 291060000 | 320166000 | Disc Insulator Taughned Glass Fog Type 120 kN: 1.188 Pcs | 60 hari kalender |  |  |  | 30% |  |  | 70% |  |  | ND No. 052/DAN.02.02/PPN/2017, 1 Nopember 2017 BA Nego: 019.BAN/PBJ-PPN/XI/2017, 1 Nop 2017 | Ibu Lelly 0855-1181-808
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Bangun Era Sejahtera Teknik | S No. 1553 tanggal 30 Oktober Revisi PO 091 tanggal 12 Juni 2017 (revisi PO 91) | 133672875 | 147040162.5 | 1. 150 kV DS/DSE Support H-2.2 m: 10 Unit, 6.118,20 kg 2. 150 kV CT Support- H 2,2 m: 15 unit | 60 hari kalender |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | ND No. 043/DAN.02.02/PPN/2017, 25 Oktober 2017 017.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 27 Oktober 2017 | Bapak Kevin 0811-1061-862 | BA dikirim ke vendor
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 116 31 Juli 2017 1545/DAN.02.02/PPN/2017 tanggal 31 Oktober 2017 | 221070954 | 243178049.4 | 1. Single Tension 2xAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, SCI & Turnbuckle, for Main Busbar (SDI4897·C): 21 2. Single Tension 2xAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, SCI, for Main Busbar (5DI4898-C): 21 3. Single Tension lxAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, SCI & Turnbuckle, for Branch Busbar (5015602-C): 12 4. Single Tension lxAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, SCI, for Branch Busbar (SDI5620-C): 12 5. Single Suspension 2xAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Susp Clamp, for Main Busbar (5015342-CJ : 21 6. Single Suspension lxAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt Sci, for Branch Busbar (SDI5268-C): 12 7. Earthware Tension for '%W 55 mm2 (SDI0026-A) : 38 | 14 minggu |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | Pembatalan item no 7 pada PO no. 116 sesuai dengan nota dinas dari MPGID dan surat no 1545/DAN.02.02/PPN/2017 tanggal 31 Oktober 2017
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. United Tractors | 111 27 Juli 2017 | 286000000 | 314600000 | A. Project GI 150 kV Sampit Kalteng: 1. Crane nerk tadano type: TM-ZT 503 H (kapasitas-5 ton): 1 unit | [10 empty] | No Po ini digunakan juga untuk project Kasongan
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Duta Cipta Pakarperkasa | 079 18 Mei 2017 | 1272464700 | 1399711170 | POST and BEAM Structur 1. Post Steel Structure High 13 meter+ Earth Wire - High 5 meter.(H=18 m): 8 unit 23,960 kg 2. Post Steel Structure High 13 Meter: 4 unit 10,686.60 kg 3. Post Steel Structure High 9 Meter: 6 unit 8,652 kg 4. Beam Steel Structure - 16 unit 24,832 kg ANCHOR BOLT : 1. Anchor Bolt M35x770 (For Post H=18 m & post H = 13 m): 192 pcs 1,895.04 kg 2. Anchor Bolt M32x770 (For Post H=9 m I: 96 pcs, 777 60 kg |  |  |  |  | 30% |  |  | 70%
| GI 150 kV Sampit Kota | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0005.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 11 April 2017 | 39997566590 |  |  |  | PT.Unindo | 114 31 Juli 2017 | 3728180200 | 4100998220 | Circuit Breaker : 1. 170 kVSF6 Circuit Breaker for coupler type GL313 F1/4031 P, 3150A, 40 kA, three pole type, creepage distance 25mm/kV, inci : SF6 gas,steel support 2.170 kVSF6 Circuit Breaker for line bay type GL313 F1/4031 P, 3150A, 40 kA, three pole type, creepage distance 25mm/kV, inci : SF6 gas,steel support 3. Gas filling device for CB type GL 313 4. 170 kV Disconnector type S2DA 170, 2000A, 31,5 kA,creepage distance 25 mm/kV - without supporting frame & connector / Accessories. 5. 170 kV Disconnector with earthing switch type S2DA 170, 2000A, 31,5 kA,creepage distance 25 mm/kV - without supporting frame & connector / Accessories. 6.150 kV current transformers type OSKF 170, 31,5 kA/s, for line with ratio. 7. 150 kV current transformers type OSKF 170, 31,5 kA/s, for coupler with ratio: core 1 : 2000-4000/1, class 5P20 +0,5 core 2 : 2000-4000/1, class PX 8. 150 kV current transformers type OSKF 170, 31,5 kA/s, for coupler with ratio : core 1 : 2000-4000/1, class PX | 6 bulan sejak gambar di setujui |  |  |  | 20% |  | 80%
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Guna Elektro | 117 31 Juli 2017 | 3795200000 | 4174720000 | 1. Panel Kontrol dan Proteksi 150 kV Line Bay (Automation) 2. Panel Kontrol dan Proteksi 150 kV Bus Coupler (Automation) 3. Jasa
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Duta Cipta Pakarperkasa | Rev. PO 079 18 Mei 2017 | 1468419900 | 1615261890 | I. POST and BEAM Structur 1. Post Steel Structure (T1) H13 meter+ Earth Wire - High 5 meter.(H=18 m): 12 unit 38,201.04 kg 2. Post Steel Structure (T3) H=9 Meter: 6 unit 12,346.20 kg 3. Beam Steel Structure - H=14 meter: 16 unit 28,780.80 kg II. ANCHOR BOLT : 1. Anchor Bolt M35x770 (For Post H=18 m &: 192 pcs 1,895.04 kg 2. Anchor Bolt M32x770 (For Post H=9 m I: 96 pcs, 777 60 kg |  |  |  |  | 30% |  |  | 70%
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Selogiri Sampurna Putra | 90 9 Juni 2017 | 595000000 | 654500000 | Tujuan Pengangkutan ke GI Sampit: 1. Repaking dan penguatan packing material elektromekanikal GI 2. Pengangkutan material elektromekaninal GI ke Lokasi GI Sampit
[14 empty] | 10416842.5 | -> Asuransi
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Bangun Era Sejahtera Teknik | 91 12 Juni 2017 | 159487152 | 175435867.2 | l Steel Structure Support : 1. 150 kV DS/DSE Support - H = 10 unit 611.82 kg 2 150 kV CT Support-H=2.l m Unit 12 101.35 1,216.20 3 150 kV CVT Support-H=2.I m Unit 6 104.03 624.18 4 150 kV SA Support - H = Unit 6 189.31 1,135.86 Anchor Bolt For Support : 1. Anchor Bolt M25x660 For - DS/DSE 60 pcs, 3.75 kg 2 Anchor Bolt M25x660 For CT Pcs 48 3.75 pcs 180.00 3 Anchor Bolt M25x660 For CVT PCS 24 3.75 pcs 90.00 4 Anchor Bolt M25x660 For SA Pcs 24 3.75 pcs 90.00
| GI 150 kV Sampit Kota | [9 empty] | PT. Sarana Andalan Elektrika | 102 11 Juli 2017 | 771260500 | 848386550 | 1. Thyistor Controlled Industrial DC Battery Charger with input Isolation Galvanic Transformer: 1 Set 2. NICD Battery 277 AH (Medium Rate) 20 years Design Life Time NICD Battery: 1 Set 3. Steel Open Battery Rack for 96 Cell* SBM 277/KPM 250: 1 set 4. Standalone 10 KVA (pf.0.8) 3 Phase/3 phase online UPS with input, output isolation transformer, Risc Mincrocontrolled HF IGBT, Inverter (PWM): 1 set |  |  |  |  | 50% |  |  | 50%
| GI 150 kV Sampit Kota | Jumlah | [10 empty] | 13976458281 | 16232907501.6
7 | GI 150kV Puruk Cahu | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0022.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 14 Juni 2017 | 66123984190 | 14 Juni 2018 | 21449474479.8 | 0 | PT. Sarana Andalan Elektrika | 168.PO/PPN/X/2017 11 Oktober 2017 | 1010847150 | 1111931865 | 1. Industrial Battery Charger 110 V DC-100 A With DC Stabilizer: 1 Set 2. NICD Battery 240 AH (Medium Rate): 1 set 3. Industrial Battery Cahrger 48 V DC-80A with DC Stabilizer: 1 set 4. NICD Battery 120 AH (Medium Rate): 1 set 5. Industrial On Line UPS 10 KVA (3/1 Ph): 1set | 120 hari kalender |  |  |  | 1. 40% 2. 10% 3. 50% | 6493163000.64 | Nodin : 14 November 2017 | 50% |  |  | ND. No. 024/DAN.02.02/PPN/2017, 5 Oktober 2017 BA Nego No. 10.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 10 Oktober 2017 | Bapak Dwi 0821-1432-1452 |  | Pak Meka
| GI 150kV Puruk Cahu | [9 empty] | PT. Prima Indah Lestari | 182.PO/PPN/X/2017 31 Oktober 2017 | 132300000 | 145530000 | Konduktor BC-H 150 mm2: 1.000 m | 30 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  | ND No. 047/DAN.02.02/PPN/2017, 27 Oktober 2017 Harga Merefer ke PO No. 170 .PO
| GI 150kV Puruk Cahu | [9 empty] | PT. Sutrakabel Intimandiri | 190.PO/PPN/XI/2017 14 Nopember 2017 | 444000000 | 488400000 | BC 150 mm2: 3000 m | 30 hari kalender | [9 empty] | ND No. 065/DAN.02.02/PPN/2017, 8 Nop 2017 | Imron Setiawan 081283215234 |  |  | 6
| GI 150kV Puruk Cahu | [9 empty] | PT. Duta Cipta Pakarperkasa | [14 empty] | ND No. 060/DAN.02.02/PPN/2017, 6 Nopember 2017, Pengadaan Gantry GI 150 kV Puruk Cahu Sudah dibuatkan suratnya Surat penawaran No. 1640/DAN.02.02/PPN/XI/2017, 13 Nopember 2017
| GI 150kV Puruk Cahu | [9 empty] | PT. ABB Sakti Industri | 123 07 Agustus 2017 | 1931934481 | 2125127929 | 1. Incoming 20kV; 2000A; 25kA 2. Out Going 20kV; 630A; 25kA 3. PS CubicJe, 20kV; 630A; 25kA 4. Bus Section, 20kV; 2000A; 25kA 5. BusbarVT,20kV;630A; 25kA 6. Accessories and spare parts |  |  |  |  | 30% |  | 70%
| GI 150kV Puruk Cahu | [9 empty] | PT. ABB Sakti Industri | 124 21 Juli 2017 | 7544231115 | 8298654227 | A. MATERIAL A.1 SAS AND CRP 1. Line Bay Protection and Cootrol Panel 2. Trafo Bay Protection and Control Panel 3. Busbar Protection Panel (for max 12 bays) 4. Bus Coupler Control and Protection Panel 5. Substation Automation System A.2 TELECOMMUNICATION EQUIPMENT 1. Multiplexer STM-4 + F0 Access (FA Cable, Gantry, OTB) 2. Digi1al Teleprotection FOX 615 3. PABX + MOF B. SERVICE B.1 TESTING & COMMISSIONING 1. Testing Commissioning for SAS and Relay Control Panel 2. Testing Commissioning for Telecom B.2 TRAINING 1. Training Enginner (5 days) 2. Training Operator (10 days) |  |  |  |  | 30% |  | 70%
| GI 150kV Puruk Cahu | [9 empty] | PT. ABB Sakti Industri | 125 07 Agustus 2017 | 8436209508 | 9279830458.8 | 1. CB LTB 17001/8, 1 Pole (SWeden) for Une 150 kV CB LTB 170, 3150A, 40kA/ls for single pole operations, 31 mm/kV 2. CB LTB 17001/8, 3 Pole (SWeden) for Trafo 150 kV CB LTB 170, 3150A, 40kA/ls for 3 pole operations, 31 mm/kV 3. CB LTB 17001/B, 3 Pole (SWeden) for Couple 150 kV CB LTB 170, 3150A, 40kA/ls for 3 pole operations, 31 mm/kV 4. Gas Filling Device (SWeden) 5. SF6 Gas 040kg (I-la) 6. DS SOF 170, 31 mm/kV, 2500 A (India) 170 kV, Horizontal centre break Disconnecter Number of Phases : 3 Installation : Parallel Rated Current : 2500 Amp Frequency : 50 Hz 7. DSE SDF 170, 31 mm/kV, 2500 A (India) 170 kV,Horizontal centre break Disconnector Number of Phases : 3 Installation : Parallel Rated Current : 2500 Amp Frequency : 50 Hz 8. 170kV Current Transformer, 50 Hz, 40 kA/ ls, LB-170 for Line (China) 9. 170kV Current Transformer, 50 Hz, 40 kA/ ls,LB-170 for Trafo (China) 10. 170kV Current Transformer, 50 Hz, 40 kA/ls,LB-170 for Couple (China) Creepage distance 31 mm/kV, Core 1: ratlo : 2000-4000/lA Core 2: ratlo : 2000-4000/IA VNclass: - I Class PX 11. 170kV Cunent Transformer, 50 Hz, 40 kA/ ls,LB-170 for Couple (China) Creepage distance 31 mm/kV, Core 1: ratlo : 2CJ00-4000/1A VNclass: - / Class PX 12. 150 kV capacitor Voltage Transformer, (India) CVTCPB 170 150000/V3:100/V3:100/V3 volts 13. Lightning An-ester 150 kV, (Sweden) Pexlim Q132-YV170 Polymer Class 3, 10 kA, 31 mm/kV Ind. llne+earth terminal and Excount-1 including leakage current meter |  |  |  |  | 20% |  | 80% |  |  |  | BA Nego No. 01.BAN/PBJ-VIII/PPN/2017, 30 Agustus 2017 | Ibu Yuli 0813-1441-3472
| GI 150kV Puruk Cahu | Jumlah | [10 empty] | 25039771027 | 21449474479.8
8 | GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | Gardu Induk | Kalimantan Barat | PLN UIP KALBAGBAR | Jl Letjen Soeprapto No. 50G, Pontianak, Kalimantan Barat | 14.PJ/KON.02.04/UIP.KALBAGBAR/2017 28 April 2017 | 23010460178.9281 |  | 10433699644.28 | 0 | PT. Prima Indah Lestari | 174.PO/PPN/X/2017 17 Oktober 2017 | 68409500 | 75250450 | 1. Konduktor GSW 55 mm2: 250 m 2. Konduktor BC-H 150 mm2: 500 m | 30 hari kalender | [9 empty] | Merefer ke harga PO No. 170.PO/PPN/X/2017 ND No. 033/DAN.02.02/PPN/2017, 12 Oktober 2017
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Mollindo Cipta Mandiri | 163.PO/PPN/IX/2017 26 September 2017 | 139200000 | 75250450 | 1. SBCK 138/10.3 PH-A-45X45-60X60 (2100.PH-0001.00) Variants of installation - Q (2100.AB-0002.00) ER-Z-2X M12X45 (2100.ER-0004.00): 6 Unit 2. Surge counter DCC-M2: 6 unit | 90 hari kalender |  |  |  | 15% |  | 85% |  |  |  | ND No. 011/DAN.02.02/PPN/2017, 25 September 2017 BA Nego No. 04.BAN/PBJ-PPN/IX/2017, 26 Sept'2017
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Karya Logam Agung | 159.PO/PPN/IX/2017 18 September 2017 | 263370510 | 289707561 | 1. Kolom + 18 m: 2 unit: 2.522, 91 kg 2. Kolom + 9 m: 2 unit: 1.658.90 kg 3. Beam + 14 m: 4 unit: 1.258,64 kg | 60 hari kalender |  |  |  | 30% |  | 70% |  |  | Ibu Yuli 0813-1441-3472
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Cellindo Inti Perkasa | 185.PO/PPN/XI/2017 1 Nopember 2017 | 70175136 | 77192649.6 | Kota Baru : 1. Terminating KIT Indoor : 12 m 2. Terminating KIT Outdoor : 12 m Sei Raya: 1. Terminating KIT Indoor : 12 m 2. Terminating KIT Outdoor : 12 m | 30 hari kalender | [9 empty] | ND No. 034/DAN.02.02/PPN/2017, 12 Oktober 2017 Ba Nego: 21.BAN/PBJ-PPN/XI/2017, 1 Nop 2017 | Bapak Calvin: 0811-1010-853 0813-1651-8391 | BA dikirim ke Vendor
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk | 184.PO/PPN/XI/2017 7 Nopember 2017 | 515874800 | 567462280 | GI Kota Baru: 1. Konduktor AAAC 400 mm2 (61x3.00mm): 250 m 2. Konduktor AAAC 630 mm2 150 m 3. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 2x2,5mm2 Str • 0,6/1 (1,2) kV: 250 m 4. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 7x2,5mm2 Str · 0,6/1 (l,2) kV: 500 m 5. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 19x2,5mm2 Str • 0,6/1 (l,2) kV: 1.250 m 6. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CT5/PVC) 4x4mm2 Str · 0,6/1 (1,2) kV: 500 m 7. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 4x6mm2 Str · 0,6/1 (l,2) kV: 1.000 m 8. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 4x10mm2 Str • 0,6/1 (l,2) kV: 500 m 9. Kabel XLPE NA2XSY lx400mm2 • 12/20 (24kV): 1.500 m GI Sei Raya: Kabel XLPE NA2XSY Ix400mm2.12/20 (24 kV): 700 m | 60 hari kalender | [9 empty] | ND No. 032/DAN.02.02/PPN/2017, 12 Oktober 2017 BA Nego: 20.BAN.PBJ-PPN/XI/2017, 1 Nopember 2017
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. ABB | 108 24 Juli 2017 | 4871196100 | 5358315710 | A. Kota Baru: 1. Incoming 20 kV;2000A; 25 kA: 1 2. Out going 20 kV;630A; 25 kA: 5 3. Bus Riser with truck-1, 20 kV; 2000A; 25 kA: 1 4. Bus Section-1, 20 kV; 2000A; 25 kA: 2 5. Busbar VT, 20 kV; 630A; 25 kA: 1 6. Accessories and spare part - 1 as listed: 2 unigear single end cover, 1 racking lever for truck, 1 operating lever for earthing switch, 1 standard service trolley (1000 mm), 1 1*MMLB01 test plug B. Sei Raya: 1. Incoming 20kV; 2000A; 25 kA: 1 2. Out going 20 kV;630A; 25 kA:4 3. Bus Riser with Truck-1, 20 kV;2000A;25 kA: 1 4. Bus Section-1, 20 kV; 2000A; 25 kA: 2 5. PS: 1 6. If Outgoing truck: 1 7. Accessories and sparepart - 1 as listed: 2 unigear single and cover, 1 racking lever for truck, 1 operating lever for earthing switch, 1 standard service trolley (1000 mm), 1 1*MMLB01 test plug
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Simetrik Integritas | 105 24 Juli 2017 | 2327150300 | 2559865330 | 1. Protection Tranformer Bay: 1 2. Transformer Regulation Panel Complete with AVR and other accessories: 1 3. Marshalling Kiosk: 1 4. Substation Automation Hardware: 1 5. Substation Automation hardware (termasuk item no.4) 6. Commissioning Protection and SAS: 1 7. SAS Site Training (termasuk item no.6): 1 | [14 empty] | 7
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 199.PO/PPN/XI/2017 22 Nopember 2017 | 132727148.8 | 145999863.68 | A GI 150 kV Kota Baru 1. Single Tension lxAAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Main Busbar: 12 set 2. Single Suspension lxAAAC 630mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Main Busbar : 6 set 3. Single Tension lxAAAC 400mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Branch Busbar 6 Set 4 Single Suspension lxAAAC 400mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Branch Busbar: 3 Set 5 Earthware Tension for SGW 55 mm2 (SDI0026-A): 8 Set 6 Porcelain Disc Insulator 120 kN - Fog Type (cd. 450 mm) (CU4218-000): 324 Set 7 Elbow connector lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 200 Bx14 space 50 (for CB): 3 Set 8 Straight connector lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 200 8x14 Space 50 (for CB) : 3 Set 9. Tee connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Stud OD. SO (for DS): 4 Set 10. Straight connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Stud OD. 50 (for DS) : 2 Set 11 Straight connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 100 4xl4 Space 50 (for CT): 6 Set 12. Tee connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 100 4x14 Space 50 (for LA): 3 Set 13 Parallel Groove Clamp AAAC 400mm2: 3 Set 14. Tee Connector Bolted Type lx630mm2 200CRS To lxAAAC 400mm2: 6 Set 15 Tee Connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 To lxAAAC 400mm2: 3 Set | [10 empty] | ND. No. 035/DAN.02.02/PPN/2017, 12 Oktober 2017-Permohonan Pengadaan Fitting Insulator Set & accessories GI Kalbar Tersebar S Penawaran ke PT Iradat No. 1427/DAN.02.02/PPN/2017, 17 Oktobe 2017 Penawaran PT Iradat belum sesuai dengan BOQ yang diminta, menunggu revisi penawaran
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Power System Indonesia | 110 25 Juli 2017 | 104500000 | 114950000 | Neutral Grounding Resistor 1 Operation Voltage kV 22 Ohmic value at 25 C w 40 (±10%) Rate short time current A 300 Rate continuous current A 30 Operating duration Sec 300 A 10 Sec Duty Cycle - 1 hour Protection degree (EN 60529) - IP 23 (Outdoor) Current Transformer 1 - 1000-2000/5 Current Transformer 2 - 150-300/5
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | [9 empty] | PT. Unindo | 113 31 Juli 2017 | 1063368500 | 1169705350 | B. Project GI 150 kV Kota Baru & Sei Raya: Circuit Breaker: 1. 170 kV SF6 Circuit Breaker type GL313 F1/4031 P, 3150A, 40 kA, three pole type, creepage distance-25 mm/kV, incl: SF6 Gas, Steel Support: 1 2. Gas filling device for CG type GL 313: 1, 3. 170 kV disconnector type S2DA 170, 2000A, 31.5 kA, creepage distance 25 mm/kV, without supporting frame&connector/accessories:2 4. 150 kv Current transformers type OSKF 170, 31.5 Ka/5, WITH RATIO : Core 1 : 150-300/5, Class PX Core 2 : 150-300/5, Class SP20 Core 3 : 200D-4000/5, Class PX Core 4 : 200D-4000/5, Class PX Core 5 : 150-300/5, Class 0,2s without terminal conenectors, marsha'lling box and support structure 5. 150 kV NEUTRAL CURRENT TRANSFORMERS Type OSKF 170, 31.5 kA/S Class PX 150-300/5 without terminal conenectors, marshaling box and support structure |  |  |  |  | 20% |  |  | 80%
| GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | Jumlah | [10 empty] | 33532374521.8 | 10433699644.28
9 | GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | Gardu Induk | Kalimantan Barat | PLN UIP KALBAGBAR | Jl Letjen Soeprapto No. 50G, Pontianak, Kalimantan Barat | 13.PJ/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2017 28 April 2017 | 16560436000 | 31 Desember 2017 | 7330711284.16 | 0 | PT. Karya Logam Agung | 160.PO/PPN/IX/2017 18 September 2017 | 263370510 | 289707561 | 1. Kolom + 18 m: 2 unit: 2.522, 91 kg 2. Kolom + 9 m: 2 unit: 1.658.90 kg 3. Beam + 14 m: 4 unit: 1.258,64 kg | 60 hari kalender |  |  |  | 30% |  |  | 70% |  |  |  | Ibu Yuli 0813-1441-3472 |  | Pak Fauzan
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Prima Indah Lestari | 174.PO/PPN/X/2017 17 Oktober 2017 | 68409500 | 75250450 | 1. Konduktor GSW 55 mm2: 250 m 2. Konduktor BC-H 150 mm2: 500 m | 30 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  |  | Bapak Undang Tamba 0812-8276-2965
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Mollindo Cipta Mandiri | 163.PO/PPN/IX/2017 26 September 2017 | 139200000 | 153120000 | 1. SBCK 138/10.3 PH-A-45X45-60X60 (2100.PH-0001.00) Variants of installation - Q (2100.AB-0002.00) ER-Z-2X M12X45 (2100.ER-0004.00): 6 Unit 2. Surge counter DCC-M2: 6 unit | 90 hari kalender |  |  |  | 15% |  |  | 85% |  |  | ND No. 011/DAN.02.02/PPN/2017, 25 September 2017 BA Nego No. 04.BAN/PBJ-PPN/IX/2017, 26 Sept'2017
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Simetrik Integrasi | 106 24 Juli 2017 | 986321900 | 1084954090 | 1. Protection Transformer Bay 2. Transformer Regulation Panel Complete with AYR 3. Marshalling Kiosk 4. Commissioning Protection and SAS 5. SAS Site Training (termasuk Item no. 6) Operasi dan Pemetiharaan (4 peserta selama 2 hari di lokasl pekerjaan)
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. ABB Sakti Industri | 107 24 Juli 2017 | 3294345600 | 3623780160 | A. Sambas: 1. Incoming 20 kV;2000A; 25 kA: 1 2. Out going 20 kV;630A; 25 kA: 6 3. Bus Riser with truck-1, 20 kV; 2000A; 25 kA: 2 4. Bus Section-1, 20 kV; 2000A; 25 kA: 2 5. Busbar VT, 20 kV; 630A; 25 kA: 1 6. Accessories and spare part - 1 as listed: 2 unigear single and cover, 1 racking lever for truck, 1 operating lever for earthing switch, 1 standard service trolley (1000 mm), 1 1*MMLB01 test plug B. Singkawang: 1. Incoming 20kV; 2000A; 23 kA: 1 2. Accessories and sparepart - 1 as listed: 2 unigear single and cover, 1 racking lever for truck, 1 operating lever for earthing switch, 1 standard service trolley (1000 mm), 1 1*MMLB01 test plug " |  |  |  |  | 30% |  | 70%
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Power System Indonesia | 109 25 Juli 2017 | 104500000 | 114950000 | GI 150 kV Sambas & Singkawang: Neutral Grounding Resistor: 1 - Operation Voltage kV 22 - Ohmic value at 25 c W 40 (±10%) - Rate short time current A 300 - Rate continous current A 30 - Operating duration Sec 300 A 10 Sec - Duty Cycle 1 hour - Protection degree (EN 60529) IP 23 (outdoor) - Current Transformer 1 1000-2000/5 - Current Transformer 2 150-300/5
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Unindo | 113 31 Juli 2017 | 1063368500 | 1169705350 | A. Project GI 150 kV Sambas & Singkawang: Circuit Breaker: 1. 170 kV SF6 Circuit Breaker type GL313 F1/4031 P, 3150A, 40 kA, three pole type, creepage distance-25 mm/kV, incl: SF6 Gas, Steel Support: 1 2. Gas filling device for CG type GL 313: 1, 3. 170 kV disconnector type S2DA 170, 2000A, 31.5 kA, creepage distance 25 mm/kV, without supporting frame&connector/accessories:2 4. 150 kv Current transformers type OSKF 170, 31.5 Ka/5, WITH RATIO : Core 1 : 150-300/5, Class PX Core 2 : 150-300/5, Class SP20 Core 3 : 200D-4000/5, Class PX Core 4 : 200D-4000/5, Class PX Core 5 : 150-300/5, Class 0,2s without terminal conenectors, marsha'lling box and support structure 5. 150 kV NEUTRAL CURRENT TRANSFORMERS Type OSKF 170, 31.5 kA/S Class PX 150-300/5 without terminal conenectors, marshaling box and support structure
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Cellindo Inti Perkasa | 185.PO/PPN/XI/2017 7 Nopember 2017 | 70175136 | 77192649.6 | Sambas : 1. Terminating KIT Indoor : 12 m 2. Terminating KIT Outdoor : 12 m Singkawang: 1. Terminating KIT Indoor : 12 m 2. Terminating KIT Outdoor : 12 m | 30 hari kalender
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk | 184.PO/PPN/XI/2017 7 Nopember 2017 | 464326750 | 510759425 | GI Sambas: 1. Konduktor AAAC 400 mm2 (61x3.00mm): 250 m 2. Konduktor AAAC 1000 mm2 150 m 3. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 2x2,5mm2 Str • 0,6/1 (1,2) kV: 250 m 4. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 7x2,5mm2 Str · 0,6/1 (l,2) kV: 500 m 5. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 19x2,5mm2 Str • 0,6/1 (l,2) kV: 1.250 m 6. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CT5/PVC) 4x4mm2 Str · 0,6/1 (1,2) kV: 500 m 7. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 4x6mm2 Str · 0,6/1 (l,2) kV: 1.000 m 8. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CTS/PVC) 4x10mm2 Str • 0,6/1 (l,2) kV: 500 m 9. Kabel XLPE NA2XSY lx400mm2 • 12/20 (24kV): 600 m GI Singkawang: Kabel XLPE NA2XSY Ix400mm2.12/20 (24 kV): 600 m | 60 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  | ND No. 032/DAN.02.02/PPN/2017, 12 Oktober 2017 BA Nego: 20.BAN.PBJ-PPN/XI/2017, 1 Nopember 2017 |  |  |  | 8
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 199.PO/PPN/XI/2017 22 Nopember 2017 | 132727149.6 | 145999864.56 | A GI 150 kV SAMBAS 1. Single Tension lxAAAC 1000mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Main Busbar 12 Set 2. Single Suspension lxAAAC 1000mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Main Busbar: 6 set 3. Single Tension lxAAAC 400mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Branch Busbar: 6 Set 4. Single Suspension lxAAAC 400mm2, 16 mm Couple, W/ Ubolt, Sci, for Branch Busbar: 3 Set 5. Earthware Tension for SGW 55 mm2 (SDI0026-A): 8 Set 6 Porcelain Disc Insulator 120 kN - Fog Type (cd. 450 mm) (CU4218-000): 324 set 7. Elbow connector lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 200 8x14 space 50 (for CB): 3 set 8. Straight connector lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 200 8x14 Space 50 (for CB) 3 Set 9. Tee connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Stud OD. 50 (for DS): 4 set 10. Straight connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Stud OD.50 (for DS): 2 set 11. Straight connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 100 4x14 Space 50 (for CT): 6 Set 12. Tee connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 to Palm Terminal 100 4x14 Space 50 (for LA): 3 set 13. Paralallel Groove Clamp AAAC 400mm2: 3 set 14. Tee Connector Bolted Type lxl000mm2 200CRS To lxAAAC 400mm2: 6 set 15. Tee Connector Bolted Type lxAAAC 400mm2 To lxAAAC 400mm2: 3 set | [10 empty] | ND. No. 035/DAN.02.02/PPN/2017, 12 Oktober 2017-Permohonan Pengadaan Fitting Insulator Set & accessories GI Kalbar Tersebar S Penawaran ke PT Iradat No. 1427/DAN.02.02/PPN/2017, 17 Oktobe 2017 Penawaran PT Iradat belum sesuai dengan BOQ yang diminta, menunggu revisi penawaran
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | [9 empty] | PT. Bangun Era Sejahtera Teknik | 192.PO/PPN/XI/2017 15 Nopember 2017 | 77537940 | 85291734 | 1. Steel Support Surge Arrester/Lightning Arrester (LA), 3 unit-567.93 kg 2. Steel Support Current Transformer (CT), 3 unit-304.05 kg 3. Steel Support Disconnecting Switch (DS), 2 unit-1,223.64 kg | 60 hari kalender |  |  |  | 20% |  | 80% |  |  |  | ND No. 042/DAN.02.02/PPN/2017, 24 Oktober 2017 Pengadaan Steel Support HV Apparatus
| GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | Jumlah | [10 empty] | 40119119567.4 | 7330711284.16
10 | GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | Gardu Induk | Jawa Timur | PLN UIP JBTB I | Jl Ketintang Baru I No 1-3 , Surabaya | 058.PJ/KON.02.04/UIP JBTB I/2017 27 April 2017 | 6982127900 | 27 September 2017 | 2383470822.5 | 0 | PT. Selogiri Sampurna Putra | 090 9 Juni 2017 | 60500000 | 66550000 | 1. Repacking dan penguatan packing material- elektromekanikal GI 2. Pengangkutan material elektromekanikal GI ke lokasi GI Buduran | [10 empty] | No PO ini digunakan juga untuk pengangkutan ke Sampit |  |  | SM : grady
| GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | [12 empty] | 10416842.5 | -> Asuransi
| GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | [6 empty] | 27 September 2017 |  |  | PT. Elektrikal Global Enjiniring | 131 10 Agustus 2017 | 225000000 | 247500000 | 1. Jasa Pasang IED Main Protection P643 Micom (Cable Protection for GIS Buduran - GI Sidoarjo) at RCP Waru 1 (Sidoarjo) termasuk Testing dan Commisioning 2. Jasa Pasang Panel Back Up Line Protection termasuk Test & Commisioning 3. Jasa Integrasi (1 unit P643 & 8 unit OCR) ke SAS Eksisting |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  | SM : grady
| GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | [9 empty] | PT. Elektrikal Global Enjiniring | 130 10 Agustus 2017 | 835000000 | 918500000 | 1. Supply IED Main Protection P643 Micom (Cable Protection for GIS Buduran - GI Sidoarjo at RCP Waru 1 (Sidoarjo) Include Test Block, Terminals, Auxiliary Relay 2. Supply of Protection Cubicle, consist of : - Ethernet Switch (2 unit) - IED Back Up Line Protection (BPU) for circuit breaker failure (8 bays) | 16 minggu setelah PO |  |  |  | 30% |  | 70%
| GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | [9 empty] | PT. Niagamas Setia Usaha | 087 07 Juni 2017 | 449821800 | 494803980 | 1. DFS1/4 Avara d/h NSN, with interfaces :3 2. SFP Max 60 km :6 3. Testcomm :3 | 4 minggu |  |  |  | 30% |  | 70%
| GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | [9 empty] | PT. Elektrikal Global Enjiniring | 094 15 Juni 2017 | 587000000 | 645700000 | 1. Supply IED Main Line protection on GI Kenjeran and GlS Ujung Existing protection panel that comprising minimum: line Diff relay, Autoreclose & synchrocheck-1 set independent or integrated with other relay, complete with direct fiber module: 2 set 2. Supply direct fiber module for line diferential relay GE L90 Existing on GIS Kedinding, 2 set |  |  |  |  | 30% |  | 70%
| GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | Jumlah | [10 empty] | 41689441367.4 | 2383470822.5
11 | GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0037.PJ/DAN.02.02/UIP KALTENG/2107 Tanggal 19 September 2017 | 120200000400 | 10 April 2018 | 3392495619.23 | 0 | PT. Voksel Electric Tbk | 181.PO/PPN/X/2017 31 Oktober 2017 | 297000000 | 326700000 | BC 150 mm2: 2.000 m | 14 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  | ND No. 044/DAN.02.02/PPN/2017, 27 Oktober 2017 |  |  | Pak Meka
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | PT. Iradat Aman Globalindo | 186.PO/PPN/XI/2017 10 Nopember 2017 | 130369044 | 143405948.4 | 1. Single Tension 1xTAL 660 mm2, 16 mm Couple W Ubolt, CCDE: 12 set 2. Single Suspension 1xTAL 660 mm2, 16 mm Couple W/ U Bolt, CCDE: 12 set 3. Porcelain Disc Insulator 120 kN with fog type: 288 | 30 hari kalender |  |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | ND No. 022/DAN.02.02/PPN/2017, 5 Oktober 2017 BA Negosiasi 22.BAN/PBJ-PPN/XI/2017, 8 Nopember 2017
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | PT. Prima Indah Lestari | 175.PO/PPN/X/2017 18 Oktober 2017 | 143148600 | 157463460 | Konduktor BC-H 150 mm2: 1.082 m | 30 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% | 141717114 | Nodin : 14 November 2017 | ND No. 028/DAN.02.02/PPN/2017, 10 Oktober 2017 harga merefer PO No. 170. PO
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk | 176.PO/PPN/X/2017 19 Oktober 2017 | 59781981 | 65760179.1 | Busbar 150 kV (TAL 1 x 660 mm2): 651 m | 14 hari kalender |  |  |  | 10% |  |  | 90% |  |  | ND No. 022/DAN.02.02/PPN/2017, 5 Oktober 2017 BA Negosiasi 14.BAN/PBJ-PPN/X/2017, 12 Oktober 2017 |  | BA dikirim ke vendor
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | PT. Voksel Electric Tbk | 193.PO/PPN/XI/2017 15 Nopember 2017 | 244659500 | 269125450 | 1. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 19x2,5 Str-0,6/1 kV, 1000 meter 2. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 7x2,5 Str-0,6/1 kV, 1000 meter 3. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 2x2,5 Str-0,6/1 kV, 500 meter 4. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 4x4 Str-0,6/1 kV, 1000 meter 5. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) Str 2x6mm2-0,6/1 kV, 1000 meter 6. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 2x4-Str-0,6/1 kV, 500 meter 7. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 4x6-Str-0,6/1 kV, 500 meter 8. Kabel Kontrol NYSY (Cu/PVC/CWS/PVC) 4x10-Str-0,6/1 kV, 1000 meter | 60 hari kalender |  |  |  | 10%
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | PT. Duta Cipta Pakarperkasa | 1645/DAN.02.02/PPN/XI/2017 14 Nopember 2017 Final PO 080 | 2136935074.3 | 2350628581.73 | Post and Beam Structur: 1. Post C11, H=18 m, 15 unit, 48,897.35 kg Post C11 A, H=18 m, 5 unit, 17,079.83 kg 2. Post C23 H = 9 meter, 6 unit, 12,346.20 kg 3. Beam B11, L= 14 meter, 18 unit, 32,378.40 kg Beam B11A, L= 14 meter, 4 unit, 7,265.71 kg Anchor Bolt: 1. Anchor Bolt M35x770 (for post H 18 m & post H=13 m), 160 unit, 1,579.20 kg 2. Anchor Post M32x770 (for post H=9 m), 96 unit, 777.60 kg Anchor Hilty HAS M20x200 + H/T RE 500 (chemical tube), 12 pcs | [10 empty] | ND No 066/DAN.02.02/PPN/2017, 8 Nopember-Perubahan PO Post Beam Structure dan Anchor Bolt
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | CV. Aspiralis | 097 6 Juli 2017 | 79412000 | 79412000 | 1. AI-TConnector ConductorTAL 1140 mm1 to TAL850 mm2 2. Al· PG Clamp for Connector Conductor TAL 850/850 mm' (U. Bus Bar ). 3. Al· T Post Insulator 0 155 mm for Conductor TAL 850 mm' 4. Al· T Stud 40 mm' for Conductor TAL 850 mm' (u. CVT) 5. Al· T Stud 30 mm' for Conductor TAL 850 mm' (u. LA) 6. Al· T Flat Terminal 4 hole for Conductor TAL 850 mm' (u.SE) 7. Al· T Conductor for Conductor TAL 850 to 850 mm' (u.Fly Bus) 8. Dead End clamp for Conductor TAL 850 mm' complete - jumper terminal (u crossbar) 9. lumper Terminal for DEC TAL 850 mm' (u. Crossbar ) 10. AL· Straight Flat Terminal 4 hole for Conductor TAL 850 mm' 11. Al· T Conductor for Conductor TAL 1140 to 850 mm' 12. AL· Straight Flat Terminal 8 hole for CooductorTAL 850 mm' 13. AL· 90" Flat Terminal 8 hole for Conductor TAL 850 mm' 14. Ml.I" Baul HDG Ml2 x 75 ( Double) Ring Plat) | 20 hari setelah PO |  |  |  | 20% |  | 80%
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | [9 empty] | UD. Mytrijaya | [14 empty] | ND No 066/DAN.02.02/PPN/2017, 8 Nopember-Perubahan PO Post Beam Structure dan Anchor Bolt
| GI 150 kV PLTU Bagendang Sampit | Jumlah | [10 empty] | 44701335566.7 | 3392495619.23
12 | Penggantian High Voltage CB Three Pole menjadi High Voltage CB Single Pole beserta Kelengkapan SLO pada GI PLTMG Arun 184 MW | Gardu Induk | Sumatera | PLN UIP KITSUM | Jl. Brigjen Katamso KM 5.5, Titi Kuning, Medan Johor, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219 | 0027.PJ/DAN.02.02/UIPKITSUM/2017 6 Oktober 2017 | 4460813598 | [7 empty] | 1. Material: a. Relay Backup Protection Unit 9 Set b. Relay Trip Circuit Supervision 54 Set 2. Pekerjaan Jasa a. Biaya Instalasi (engineering, integrasi SAS dan commissioning) | [10 empty] | ND No. 083/DAN.02.02/PPN/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal Permohonan Relay dan Jasa Instalasi
13 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Miniatur dan Cawang Baru | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 50991152000
14 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Marunda dan Penggilingan | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 53612407000
15 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Abadi Guna Papan (Arah Mampang) dan GIS 150 kV Danayasa (Arah Senayan) | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 48830586000
16 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Grogol dan GIS 150 kV Kembangan | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 53612407000
C | PROYEK SIPIL & MEKANIKAL
1 | Pekerjaan Jasa Pembongkaran dan Pembangunan Kembali Aset di PLTGU Muara Tawar | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0105.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 01 November 2016 | 10205742057.1688
2 | Pekerjaan Renovasi Mess Muara Karang | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0106.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 01 November 2016 | 2259262597.1586
3 | Pekerjaan Jasa Renovasi Gudang Gandul (Kantor SPI) | Sipil | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0108.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 03 November 2016 | 3635389406
4 | Pekerjaan Pengamanan dan Pemagaran Aset Tanah PLN di Lokasi Bedahan, Daan Mogot, Bekasi Utara, Pejaten & Jatiwaringin | Sipil | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0125.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 20 Desember 2016 | 14475541000 | [21 empty] | Pak Syahroni
5 | Pekerjaan Pembangunan Kembali Gudang Akibat Relokasi Pembongkaran Gudang 1 dan Gudang 2 Tanjur priok (Rawakdenok) | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0114.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 12 Desember 2016 | 9771300000 | [21 empty] | Pak Syahroni
6 | PEK. PERATAAN TANAH AREA PRIORITY 1, 2, 3, 4 DI PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0115.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2016 06 Desember 2016 | 15699030642
7 | PEK. PEMBONGKARAN AUXLIARY TRANSFORMER HOUSE, SWITCHYARD 70 KV | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0109.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2016 16 Desember 2016 | 822289229
8 | PEMBONGKARAN DAN RE-RUTE PIPA BARU PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 6011/KON.01.04/UIP JBB/2016 15 Desember 2016 | 3603462400.848
9 | PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN PONDASI PIPA BARU PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PT SSP |  | M-00001 22 Februari 2017 | 1144267574.669
10 | PEMBONGKARAN DAN RE-RUTE PIPA BARU PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PT WST |  | 006/WME/SPK/PROC/EXT/II/17 9 Februari 2017 | 2031694500
11 | Pembongkaran di Area PLTGU Muara Karang (Land Clearing) | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0024.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2017 8 Maret 2017 | 7329486194
12 | Pekerjaan Prasarana GISTET 500 kV Tambun | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 3300000000 | [21 empty] | Pak Syahroni
13 | Pekerjaan Sheet Pile PLTGU Tanjung Priok | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0071.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2017 21 Juni 2017 | 17348245602
14 | Pekerjaan Jasa Renovasi Gudang Gandul (Kantor SPI) Tahap 2 | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0037.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2017 31 Maret 2017 | 7882708753
15 | Pekerjaan Penggantian High Voltage CB Three Pole menjadi HV CB Single Pole PLTU 3 Bangka Belitung (2x30 MW) | EM | PLTU BANGKA BELITUNG | PLN UIP SUMBAGUT |  | 0028.PJ/DAN.02.01/UIPKITSUM/2017 06 Oktober 2017 | 1836153281
16
Note on P54: PT.PPN: Tanpa PPN
Note on P58: PT.PPN: Tanpa PPN
Note on M125: PT.PPN: ini masuk ke kota baru atau sambas??
Note on M137: PT.PPN: ini masuk ke kota baru atau sambas??

## Monitoring Keuangan Proyek
DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DAN PEKERJAAN YANG SEDANG DIKERJAKAN
= Selesai
NO. | NAMA PAKET PEKERJAAN | BIDANG / SUB | LOKASI | PENGGUNA JASA |  | KONTRAK RAB |  |  |  | PEMBAYARAN | [5 empty] | SISA UANG | KETERANGAN | NAMA SUBKON | Daftar PM | PO SAMA dengan
[6 empty] | NOMOR/ TANGGAL | NILAI | RAP | RENCANA PENGELUARAN | PO MATERIAL | TANGGAL NODIN/ TANGGAL DIBAYAR | OPERASIONAL | TANGGAL NODIN/ TANGGAL DIBAYAR | SUBKON | TANGGAL NODIN/ TANGGAL DIBAYAR
|  |  |  | NAMA | ALAMAT/
TELEPON
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16
A. | TRANSMISI
1 | SUTT 150kV RUM Incomer | Transmisi | Sukoharjo, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0065.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 9 September 2016 | 39019112441 | [11 empty] | Subchan
2 | SUTT 150kV Semen Indonesia Incomer | Transmisi | Rembang, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0062.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 9 September 2016 | 13971838740.1489 | [11 empty] | Subchan
3 | SUTT 150kV Tanjung - Buntok | Transmisi | Kalimantan Tengah & Selatan | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 012.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2016 14 Oktober 2016 | 20605424553
4 | SUTT 150kV Sayung - Tx (Ungaran - Bawen) | Transmisi | Sayung, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0096.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 21 November 2016 | 3552834528.1996 | [11 empty] | Subchan
5 | SUTT 150kV Weleri - (Ungaran - Krapyak) | Transmisi | Weleri, Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0093.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 14 November 2016 | 5441457505.3484 | [11 empty] | Subchan
6 | SUTT 150kV Tasikmalaya Baru - Karangnunggal (Pembangunan Tower 24 (T.20B) & DPT Tower 08 (T.06)) | Transmisi | Jawa Barat | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0095.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 16 November 2016 | 1882768855 | [11 empty] | Yushan, Pak Firdaus
7 | SKTT 150KV Gandul - Pondok Indah (Normalisasi) | Transmisi | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0114.Pj/DAN.02.02/UIP JBB/2016 29 November 2016 | 2998659983
8 | SUTT 150kV Bogor Baru ll/Tajur - Bogor Baru (DET) | Transmisi | Bogor, Jawa Barat | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0063.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2017 23 Mei 2017 | 1638672259 | [11 empty] | Yushan
9 | SUTT 150kV Siantan - Tayan Section 2 | Transmisi | Kalimantan Barat | PLN UIP KALBAGBAR | Jl Letjen Soeprapto No. 50G, Pontianak, Kalimantan Barat | 12.Pj/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2017 13 April 2017 | 10109320000 |  |  |  |  | 671825000 | 13 November 2017/ | [5 empty] | Pak Fauzan
10 | SUTT 150kV Kasongan - Kuala Kurun (T.01 - T.150) SECTION 1 | Transmisi | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 028.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 21 Juni 2017 | 68659895700 | [10 empty] | Ibu Mey 0812-5003-5818 | Pak Fauzan
11 | SUTT 150kV Harapan Indah Incomer (Tower Sisipan) | Transmisi | Bekasi, Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0081.PJ/KON.02.02/UIP JBB/2017 22 Juni 2017 | 3625716964 | [11 empty] | Yushan
12 | SUTT 150 kV Daan Mogot Incomer | Transmisi | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0079.PJ/KON.02.02/UIP JBB/2017 22 Juni 2017 | 4850302534 | [11 empty] | Syahroni
13 | Rekonfigurasi Transmisi Waru dan Gunung Sari Incomer | Transmisi | Jawa Timur | PLN UIP JBTB I | Jl Ketintang Baru I No 1-3 , Surabaya | 0100.PJ/KON.02.02/UIP JBTB I/2017 21 Juli 2017 | 51835878600 | [10 empty] | Bapak Taufiq 0812-3023-0175 | Yushan
14 | SUTT 150 kV Muarabulian -Sorolangun (Civil Work) | Transmisi | Jambi | PLN UIP SUMBAGTENG | Jl. Purwodadi No.150a, Sidomulyo Bar., Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28289 | 008.PJ/DAN.02.02/UIPSBT/2017 09 Agustus 2017 | 29881099600 |  |  |  |  | 582820000 | 13 November 2017/ | [5 empty] | Pak Fauzan
15 | SUTT 150 kV Mariana - Kayu Agung (Paket PMK) | Transmisi | Sumatera Selatan | PLN UIP SUMBAGSEL | Jalan Residen A.Rozak No.2180 , Sekojo, Palembang | 0031.PJ/KON.02.02/UIP SUMBAGSEL/2017 Tanggal : 15 September 2017 | 31642719800 | [10 empty] | Ahmad Zacky 0811-8890-087 | Pak Fauzan
16 | SUTT 150 kV Pasaman - Simpang Empaat #Section 2 DAN GI 150 kV Simpang empat | Transmisi | Sumatera Utara | PLN UIP SUMBAGUT | Jl. Dr. Cipto No. 12 (Jl. Masdulhak), Medan, Sumatera Utara | 206.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2017 Tanggal : 14 Agustus 2017 | 101353621000 | [11 empty] | Pak Fauzan
17 | SUTT 150 kV Muarabulian -Sorolangun (EM Work) | Transmisi | Jambi | PLN UIP SUMBAGTENG | Jl. Purwodadi No.150a, Sidomulyo Bar., Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28289 | 009.PJ/DAN.02.02/UIPSBT/2017 09 Agustus 2017 | 26148252300 | [11 empty] | Pak Fauzan
18 | REROUTE SUTET 500 kV Tanjung Jati - Tx (Ungaran - Pedan) | Transmisi | Jawa Tengah | PLN UIP JBT II | Jalan P.Mangkubumi No.16 Yogyakarta
19 | SUTT 70 kV Nias - Teluk Dalam | Transmisi | Nias | PLN UIP SUMBAGUT | Jl. Dr. Cipto No. 12 (Jl. Masdulhak), Medan, Sumatera Utara | [6 empty] | 1105400000 | 13 November 2017/
B | GARDU INDUK
1 | GI 150 kV Semen Indonesia | Gardu Induk | Rembang, Jawa Trengah | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0063.PJ/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 9 September 2016 | 1662418512 | [11 empty] | Subchan
2 | GI 150 kV Rajapaksi (SOGI) | Gardu Induk | Jawa Barat | PLN UIP JBT II | Jl. Margo Utomo (d/h P.Mangkubumi) No.16, Yogyakarta, 55232 | 0038.Pj/DAN.02.02/UIP JBT II/2016 8 Agustus 2016 | 6026291700
3 | GIS 150 kV Jatiwaringin | Gardu Induk |  | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0078.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2017 21 Juni 2017 | 129810642431 | [11 empty] | Yushan
4 | GI 150 kV Plumpang dan Gambir Baru (Penggantian@2 LB) | Gardu Induk |  | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0023.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2017 08 Maret 2017 | 6344670503.1852
5 | GI 150 kV Asahi Mas 2 (DPT) | Gardu Induk |  | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0080.PJ/KON.02.04/UIP JBB/2017 22 Juni 2017 | 1276712422
6 | GI 150 kV Sampit Kota | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0005.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 11 April 2017 | 39997566590 | [10 empty] | Bapak Herianto 0878-7709-4616 | Pak Meka
7 | GI 150kV Puruk Cahu | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0022.Pj/DAN.02.02/UIP.KALTENG/2017 14 Juni 2017 | 66123984190 | [10 empty] | Bapak Dwi 0821-1432-1452 | Pak Meka
8 | GI 150 kV Kota Baru (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Sei Raya (UPRATE TRAFO 60 MVA) | Gardu Induk | Kalimantan Barat | PLN UIP KALBAGBAR | Jl Letjen Soeprapto No. 50G, Pontianak, Kalimantan Barat | 14.PJ/KON.02.04/UIP.KALBAGBAR/2017 28 April 2017 | 23010460178.9281 | [10 empty] | Ibu Yuli 0813-1441-3472 | Pak Fauzan
9 | GI 150 kV Sambas (EXT. TRAFO BAY 60 MVA) & GI 150 kV Singkawang (Uprate Trafo 60 MVA) | Gardu Induk | Kalimantan Barat | PLN UIP KALBAGBAR | Jl Letjen Soeprapto No. 50G, Pontianak, Kalimantan Barat | 13.PJ/KON.02.02/UIP.KALBAGBAR/2017 28 April 2017 | 16560436000 | [10 empty] | Ibu Yuli 0813-1441-3472 | Pak Fauzan | no.113 kota baru - sei raya | #REF!
10 | GIS 150 kV Kedinding (SKTT 150kV) dan GIS 150 kV Buduran | Gardu Induk | Jawa Timur | PLN UIP JBTB I | Jl Ketintang Baru I No 1-3 , Surabaya | 058.PJ/KON.02.04/UIP JBTB I/2017 27 April 2017 | 6982127900 | [11 empty] | SM : grady
11 | GI 150 kV Bagendang Sampit | Gardu Induk | Kalimantan Tengah | PLN UIP KALBAGTENG | Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM.39 Banjarbaru 70733, Kalimantan Selatan | 0037.PJ/DAN.02.02/UIP KALTENG/2107 Tanggal 19 September 2017 | 120200000400 | [11 empty] | Pak Meka
12 | GI 150 kV Lhokseumawe (Ext. 2LB) | Gardu Induk | Sumatera | PLN UIP KITSUM | Jl. Brigjen Katamso KM 5.5, Titi Kuning, Medan Johor, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219 |  | 4950000000
13 | GI 150 kV Aer Anyir, Bangka (Ext. 2LB) | Gardu Induk | Sumatera | PLN UIP KITSUM | Jl. Brigjen Katamso KM 5.5, Titi Kuning, Medan Johor, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219 |  | 1650000000
14 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Miniatur dan Cawang Baru | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 50991152000
15 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Marunda dan Penggilingan | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 53612407000
16 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Abadi Guna Papan (Arah Mampang) dan GIS 150 kV Danayasa (Arah Senayan) | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 48830586000
17 | Pembangunan Ext 2 LB GIS 150 kV Grogol dan GIS 150 kV Kembangan | Gardu Induk | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 53612407000
C | PROYEK SIPIL & MEKANIKAL
1 | Pekerjaan Jasa Pembongkaran dan Pembangunan Kembali Aset di PLTGU Muara Tawar | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0105.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 01 November 2016 | 10205742057.1688
2 | Pekerjaan Renovasi Mess Muara Karang | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0106.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 01 November 2016 | 2259262597.1586
3 | Pekerjaan Jasa Renovasi Gudang Gandul (Kantor SPI) | Sipil | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0108.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 03 November 2016 | 3635389406
4 | Pekerjaan Pengamanan dan Pemagaran Aset Tanah PLN di Lokasi Bedahan, Daan Mogot, Bekasi Utara, Pejaten & Jatiwaringin | Sipil | Jawa Barat | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0125.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 20 Desember 2016 | 14475541000 | [11 empty] | Pak Syahroni
5 | Pekerjaan Pembangunan Kembali Gudang Akibat Relokasi Pembongkaran Gudang 1 dan Gudang 2 Tanjung priok (Rawakdenok) | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0114.Pj/MUM.01.01/UIP JBB/2016 12 Desember 2016 | 9771300000 | [11 empty] | Pak Syahroni
6 | PEK. PERATAAN TANAH AREA PRIORITY 1, 2, 3, 4 DI PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0115.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2016 06 Desember 2016 | 15699030642
7 | PEK. PEMBONGKARAN AUXLIARY TRANSFORMER HOUSE, SWITCHYARD 70 KV | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0109.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2016 16 Desember 2016 | 822289229
8 | PEMBONGKARAN DAN RE-RUTE PIPA BARU PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 6011/KON.01.04/UIP JBB/2016 15 Desember 2016 | 3603462400.848
9 | PEMBONGKARAN DAN PEMASANGAN PONDASI PIPA BARU PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PT SSP |  | M-00001 22 Februari 2017 | 1144267574.669
10 | PEMBONGKARAN DAN RE-RUTE PIPA BARU PLTGU TANJUNG PRIOK | Sipil | Jakarta | PT WST |  | 006/WME/SPK/PROC/EXT/II/17 9 Februari 2017 | 2031694500
11 | Pembongkaran di Area PLTGU Muara Karang (Land Clearing) | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0024.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2017 8 Maret 2017 | 7329486194
12 | Pekerjaan Prasarana GISTET 500 kV Tambun | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok |  | 3300000000 | [11 empty] | Pak Syahroni
13 | Pekerjaan Sheet Pile PLTGU Tanjung Priok | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0071.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2017 21 Juni 2017 | 17348245602
14 | Pekerjaan Jasa Renovasi Gudang Gandul (Kantor SPI) Tahap 2 | Sipil | Jakarta | PLN UIP JBB | Jl Ehave Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok | 0037.PJ/MUM.01.01/UIP JBB/2017 31 Maret 2017 | 7882708753
D. | LAIN - LAIN
1. | Untuk Kelengkapan dan PrasaranaAlat Kerja di Gudang Lippo Cikarang
2. | Pekerjaan Rekondisi potong Flat Deck U/ Crane
Pekerjaan Rekondisi potong Flat Deck U/ Crane
3. | -
4. | -
5. | -
6. | -